## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo | Aministrador y personal | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de ventas | Aministrador y personal | Registrar las ventas de los productos | Tener un registro de ventas viable |  | Alta | Terminado
REQ003 | Reporte de ventas registradas | Aministrador | Obtener un reporte de ventas registradas por medio del aplicativo | Llevar un registro de ventas diarias |  | Alta | Terminado
REQ004 | Fecha estatica para todos los productos | Aministrador y personal | La fecha del aplicativo sea estática para todos los productos registrados en el mismo dia | Llevar un registro de ventas con fechas precisas |  | Alta | Terminado
REQ005 | Logo del negocio en el software | DyNatural | Producto software cuente con el logo de identificacion del negocio | Distinguir el aplicativo con el negocio |  | Baja | Terminado
REQ006 | Precio y código de productos estáticos y automáticos | Personal | Los precios y códigos de cada producto se escriban automáticamente al elegir un producto específico. | Tener un registro de ventas mas amigable al usuario |  | Alta | Terminado
REQ007 | Ganancia total de las ventas | Administrador | En el reporte de ventas generado conste las ganancias totales de las ventas hechas ese día. | Facilitar la contabilidad diaria de las ganancias |  | Alta | Terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo. | Administrador/Personal | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar la informacion de acceso de los empleados |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 1h
REQ001-2 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de ventas | Administrador/Personal | Registrar las ventas | Tener un registro de ventas viable |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una ventana de registro de ventas |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 3h
REQ002-2 | Agregar un formulario que contenga todo para registrar el producto y cantidad del mismo vendidos |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Reporte de registro de ventas | Administrador | Obtener un reporte de ventas registradas por medio del aplicativo | Llevar un registro de ventas diarias |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un boton para el reporte de las ventas registradas en la ventana "Registro de ventas" |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 4h
REQ003-2 | Establecer que el botón del REQ003-1 retorne un reporte de las ventas registradas en un documento pdf |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Fecha estatica para todos los productos | Administrador/Personal | Recopilar el registro de ventas diarios | Llevar un registro de ventas con las fechas precisas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Establecer en que zona de la ventana "registro de ventas" se va a definir la fecha estatica |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 1h
REQ004-2 | Obtener la fecha del ordenador donde se está utilizando el aplicativo para definir esa fecha como estática para el registro de ventas |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
REQ004-3 | Programar la fecha estática para que se establezca en todos las ventas que se lleve un registro |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Logo del negocio en el software | DyNatural | Recopilar el registro de ventas diarios | Distinguir el software con el negocio |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Establecer en que parte de la ventana "inicio de sesion" se colocará el logo |  |  |  | Christian Vasconez | Baja | 1h
REQ005-2 | Mostrar el logo en la ventana de inicio de sesion |  |  |  | Christian Vasconez | Baja | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Precio y código de productos estáticos y automáticos | Personal | Los precios y códigos de cada producto se escriban automáticamente al elegir un producto específico. | Tener un registro de ventas mas amigable al usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Establecer la informacion de cada prodcuto dentro de la base de datos del programa |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
REQ006-2 | Establecer que cada que se eleija un producto, la información del producto seleccionado se muestre automáticamente |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Ganancia total de las ventas | Administrador | En el reporte de ventas generado conste las ganancias totales de las ventas hechas ese día. | Facilitar la contabilidad diaria de las ganancias |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Establecer que cada que se registre un producto se vaya haciendo una sumatoria total |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 2h
REQ007-2 | Reflejar la sumatoria de todos los valores registrados en el reporte de ventas |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 2h

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Horas Estimadas | 36 | 28 | 18 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 36 | 28.8 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 0
Conclusión y Analisis: En el presente birdonchart podemos concluir que la linea azul que representa nuestro trabajo en horas comparado a la linea roja, tuvo un pequeño adelantamiento durante el requisito 2 y 3 con respecto al cumplimiento de tareas por horas estimadas, por lo que se pudo solucionar y ajustar el tiempo para realizar el requisito 4 y requisito 5 en este sprint2 en las horas estimadas establecidad con ello finalizando con exito cada una de las 3 iteraciones que se tuvo Tambien se puede conculir que las tareas divididas en cada requisito se cumplieron satifactorimente.
La recomendación más importante sería el conocer al equipo para saber exactamente en que se destaca cada uno para garantizar la calidad del software que se desarrolle. Como secundario sería la planificación en varios escenarios posibles para así no depender de un solo plan y tener alternativas de fallara la primera que se planeó.