## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | El aplicativo debe tener el ingreso de los datos del empleado | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Para ingresar al aplicativo del registro de ventas | Personal de ventas de DyNatural | Ingresando su nombre de usuario y contraseña | Vasconez Christan | 4 | 2023-06-09 | Alta | Terminado | Después de ingresar con su usuario y contraseña, el acceso al aplicativo será autorizado |  | Acceso del personal de ventas al aplicativo.
REQ002 | El aplicativo debe tener tener un regristro ventas | Registrar las ventas de cada producto | Tener un registro de ventas viable | Personal de ventas de DyNatural | Ingresando la información del producto vendido y la cantidad de los mismos. | Yugsi Jorge | 6 | 2023-06-11 | Alta | En proceso | Al realizar una venta se guarda la información de los productos vendidos por empleado. |  | Registro de ventas.
REQ003 | El aplicativo debe tener una recopliacion de ventas en PDF al finalizar el dia | Recopilar el registro de ventas diarios | Una contabilizacion mas precisa de las ventas | DyNatural | Imprimiendo el recopilatorio de los datos en un archivo PDF | Yugsi Jorge | 5 | 2023-09-09 | Alta | No iniciado | EL PDF debe contener los datos de las ventas totales hechas en el día, junto con el valor total de ganancia por productos vendidos. |  | Conteo de ventas diarias totales.
REQ004
REQ005
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Personal de ventas de DyNatural |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Vasconez Christan
| QUE | Ingresar la informacion de acceso de los empleados |  | PARA QUE | Para ingresar al aplicativo del registro de ventas |  | COMO | Ingresando su nombre de usuario y contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Después de ingresar con su usuario y contraseña, el acceso al aplicativo será autorizado |  |  | COMENTARIOS | 0