## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo | Aministrador y personal | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminado
REQ002 | Registro de ventas | Aministrador y personal | Registrar las ventas de los productos | Tener un registro de ventas viable |  | Alta | Terminado
REQ003 | Reporte de ventas registradas | Aministrador | Obtener un reporte de ventas registradas por medio del aplicativo | Llevar un registro de ventas diarias |  | Alta | Terminado
REQ004 | Fecha estatica para todos los productos | Aministrador y personal | La fecha del aplicativo sea estática para todos los productos registrados en el mismo dia | Llevar un registro de ventas con fechas precisas |  | Alta | Terminado
REQ005 | Logo del negocio en el software | DyNatural | Producto software cuente con el logo de identificacion del negocio | Distinguir el aplicativo con el negocio |  | Baja | Terminado
REQ006 | Precio y código de productos estáticos y automáticos | Personal | Los precios y códigos de cada producto se escriban automáticamente al elegir un producto específico. | Tener un registro de ventas mas amigable al usuario |  | Alta | Terminado
REQ007 | Ganancia total de las ventas | Administrador | En el reporte de ventas generado conste las ganancias totales de las ventas hechas ese día. | Facilitar la contabilidad diaria de las ganancias |  | Alta | Terminado

## sprint3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo. | Administrador/Personal | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar la informacion de acceso de los empleados |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 1h
REQ001-2 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de ventas | Administrador/Personal | Registrar las ventas | Tener un registro de ventas viable |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una ventana de registro de ventas |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 3h
REQ002-2 | Agregar un formulario que contenga todo para registrar el producto y cantidad del mismo vendidos |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Reporte de registro de ventas | Administrador | Obtener un reporte de ventas registradas por medio del aplicativo | Llevar un registro de ventas diarias |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un boton para el reporte de las ventas registradas en la ventana "Registro de ventas" |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 4h
REQ003-2 | Establecer que el botón del REQ003-1 retorne un reporte de las ventas registradas en un documento pdf |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Fecha estatica para todos los productos | Administrador/Personal | Recopilar el registro de ventas diarios | Llevar un registro de ventas con las fechas precisas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Establecer en que zona de la ventana "registro de ventas" se va a definir la fecha estatica |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 1h
REQ004-2 | Obtener la fecha del ordenador donde se está utilizando el aplicativo para definir esa fecha como estática para el registro de ventas |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
REQ004-3 | Programar la fecha estática para que se establezca en todos las ventas que se lleve un registro |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Logo del negocio en el software | DyNatural | Recopilar el registro de ventas diarios | Distinguir el software con el negocio |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Establecer en que parte de la ventana "inicio de sesion" se colocará el logo |  |  |  | Christian Vasconez | Baja | 1h
REQ005-2 | Mostrar el logo en la ventana de inicio de sesion |  |  |  | Christian Vasconez | Baja | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Precio y código de productos estáticos y automáticos | Personal | Los precios y códigos de cada producto se escriban automáticamente al elegir un producto específico. | Tener un registro de ventas mas amigable al usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | Establecer la informacion de cada prodcuto dentro de la base de datos del programa |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
REQ006-2 | Establecer que cada que se eleija un producto, la información del producto seleccionado se muestre automáticamente |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ007 | Ganancia total de las ventas | Administrador | En el reporte de ventas generado conste las ganancias totales de las ventas hechas ese día. | Facilitar la contabilidad diaria de las ganancias |  | Baja | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ007-1 | Establecer que cada que se registre un producto se vaya haciendo una sumatoria total |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 2h
REQ007-2 | Reflejar la sumatoria de todos los valores registrados en el reporte de ventas |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 2h

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ006-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ006-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Horas Estimadas | 36 | 28 | 18 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 36 | 28.8 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 0