## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto de registro de ventas Dy Natural
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 0,5 días | mar 09/05/23 | jue 11/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | mar 09/05/23 | jue 18/11/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Analisis de primera reunion |  | Mie 10/05/23
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 1 días | Mie 10/05/23 | Jue 11/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | Mie 10/05/23 | Jue 11/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 3 días | Lun15/05/23 | Jue 18/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Complerado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 2 días | Vie 12/05/23 | Dom 14/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Analisis de segunda reunion (Correción bajo el equipo) |  | Lun 22/05/23
Reconstructuración del plantamiento | 1 días | Lun 22/05/23 | Mar 23/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Reconstructuración de los objetivos y el alcance | 1 días | Lun 22/05/23 | Mar 23/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Reconstructuración de Matriz marco de trabajo | 2 días | Mar 23/11/23 | Jue 25/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Complerado
Primera revision | Mismo dia | Lun 29/05/23 | Lun 29/05/23
Revision del Perfil del Proyecto | Mismo dia | Lun 29/05/23 | Lun 29/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Analisis de segunda reunion (Correción bajo tutor académico) | 4 días | Lun 29/05/23 | Vie 02/06/23
Revision y correccion del perfil | 2 dias | Lun 29/05/23 | Mie 31/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 días | Mar 30/05/23 | Mie 31/05/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | Mie 31/05/23 | Jue 01/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Coreccion y aumento de requisitos | 2 dias | Mie 31/05/23 | Jue 01/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Segunda revisión
Revision historial de usuario | 1 dias | Lun 05/06/2023 | Mar 06/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision de Backlog | Mismo dia | Vie 09/06/2023 | Vie 09/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Sprint 1
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N1 y N2 | 1dias | Lun 29/05/2023 | Mar 30/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion del backlog | 2 dias | Mar 30/05/2023 | Jue 01/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Creacion del codigo | 6 dias | Jue 01/06/2023 | Mie 07/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Complertado
revisión | Mismo dia | Jue 08/06/2023 | Jue 08/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Presentacion del primer y segundo requisito funcional | 1 dias | Vie 09/06/2023 | Vie 09/06/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Revisión con el Usuario de los requerimientos N1 y N2
Actualizacion de Historias de Usuario | 2 dias | Lun 12/06/2023 | Mie 14/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Actualizacion de Perfil de Proyecto | 2 dias | Mie 14/06/2023 | Vier 16/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Actualización de Backlog | 2 dias | Vie 16/06/2023 | Dom 18/06/2023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Sprint 2
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N3, N4 y N5 | 1 dias | Vie 16/06/23 | Vie 16/06/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion del backlog | 1 dias | Vie 16/06/23 | Sab 17/06/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Creacion del codigo | 5 dias | Dom 18/06/23 | Jue 22/06/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Revisión | Mismo día | Vie 30/06/23 | Vie 30/06/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Creación de cajas Blanca y Negra | 5 dias | Lun 19/06/23 | Lun 23/06/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Presentación de Sprint 2 | Mismo dia | Vie 07/07/23 | Vie 07/07/23 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Revisión con el Usuario de los requerimientos N3, N4 y N5
Actualizacion de Historias de Usuario | 2 dias | Mie 12/07/2023 | Vie 14/072023 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Actualizacion de Perfil de Proyecto | 2 dias | Vie 14/07/2023 | Dom 16/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Actualización de Backlog | 2 dias | Dom 16/07/2023 | Mar 18/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Sprint 3
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N6 y N7 | 1 dias | Dom 16/07/2023 | Dom 16/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Elaboracion el backlog | 1 dias | Jue 20/07/2023 | Jue 20/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Creacion del codigo | 5 dias | Dom 16/07/2023 | Jue 20/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Revision | Mismo día | Vie 21/07/2023 | Vie 21/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Creacion de cajas Blanca y Negra | 3dias | Vie 21/07/2023 | Lun 23/07/2023 | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Presentación de Sprint 3 | Mismo dia | Vie 21/07/2023 | Vie 21/07/2023 | En proceso | Jenny A Ruiz R | En proceso
Revisión con el Usuario de los requerimientos N6 y N7
Actualizacion de Historias de Usuario | por def | por def | por def | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Actualizacion de Perfil de Proyecto | por def | por def | por def | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
Actualización de Backlog | por def | por def | por def | En proceso | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | En proceso
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE | por def | por def | por def
Implementacion | por def | por def | por def
Pruebas | por def | por def | por def
Ejecucion de pruebas | por def | por def | por def
Defensa del proyecto | por def | por def | por def

## Cronograma
DIGRAMA CRONOGRAMA ESPECIFICACION DE FECHAS