## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo | Personal y Aministrador | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminado
REQ002 | Ventana de registro de ventas | Personal y Aministrador | Registrar las ventas de los productos | Tener un registro de ventas viable |  | Alta | Terminado
REQ003 | Resumen de registro de ventas | Personal y Aministrador | Resumen de registro de ventas devuelta en PDF | Obtener un resumen de las ventas registradas |  | Alta | Terminado
REQ004 | Fecha estatica para todos los productos | Personal y Aministrador | La fecha del aplicativo sea estática para todos los productos registrados en el mismo dia | Llevar un registro de ventas con las fechas precisas |  | Alta | Terminado
REQ005 | Logo del negocio en el software | Personal y Aministrador | Producto software cuente con el logo de identificacion del negocio | Distinguir el producto software con el negocio |  | Baja | Terminado

## sprint2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo. | Personal/Administrador | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar la informacion de acceso de los empleados |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 1h
REQ001-2 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de ventas | Personal/Administrador | Registrar las ventas | Tener un registro de ventas viable |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una ventana de registro de ventas |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 3h
REQ002-2 | Agregar un formulario que contenga todo para registrar el producto y cantidad del mismo vendidos |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 3h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Resumen de registro de ventas | Personal/Administrador | Resumen de registro de ventas devuelta en PDF | Obtener un resumen de las ventas registradas |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear un boton de resumen |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 4h
REQ003-2 | Devuelva un resumen en un archivo pdf |  |  |  | Jorge Yugsi | Alta | 4h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Fecha estatica para todos los productos | Personal/Administrador | Recopilar el registro de ventas diarios | Llevar un registro de ventas con las fechas precisas |  | Alta | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Establecer en que zona de la ventana de registro de ventas va a ir el cuadro para ingresar la fecha |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 1h
REQ004-2 | Crear el formulario para ingresar la fecha |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
REQ004-3 | Programar para que la fecha que ingrese el usuario se establezca para todos los productos que se ingresen ese dia |  |  |  | Christian Vasconez | Alta | 2h
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Logo del negocio en el software | Personal/Administrador | Recopilar el registro de ventas diarios | Distinguir el software con el negocio |  | Baja | En Proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Establecer en que parte de la ventana de inicio de sesion se colocará el logo |  |  |  | Christian Vasconez | Baja | 1h
REQ005-2 | Programar para que se muestre el logo en la ventana de inicio de sesion |  |  |  | Christian Vasconez | Baja | 3h

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
REQ003-1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
REQ003-2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4
REQ004-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ005-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Horas Estimadas | 17 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 17 | 13.6 | 10.2 | 6.8 | 3.4 | 0 |  | 0