## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo | Personal | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminada
REQ002 | Ventana de registro de ventas | Personal | Registrar las ventas diarias | Almacenar datos de ventas creibles |  | Alta | En Proceso

## sprint1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Acceso del personal de ventas al aplicativo. | Personal | Ingresar la informacion de acceso de los empleados | Iniciar sesión y acceder a la ventana de registro de ventas |  | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Ingresar la informacion de acceso de los empleados |  |  |  | Christian Vasconez |  | 1
REQ001-2 | Crear un formulario para inicio de sesión. |  |  |  | Christian Vasconez |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Registro de ventas | Personal | Iniciar sesión | Gestionar el registro de ventas |  | Alta | En proceso
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una ventana de registro de ventas |  |  |  | Jorge Yugsi |  | 3
REQ002-2 | Agregar apartados para registrar el producto y cantidad del mismo vendidos |  |  |  | Jorge Yugsi |  | 3

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3
REQ002-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3
Horas Estimadas | 10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |  | 0