## Hoja1
Cronograma del proyecto de Investigación
| Duracion | Fecha de inicio | Fecha de entrega | % Completo | Asignado a | Estado | Comentarios
Proyecto de registro de ventas Dy Natural |  | Jue 04/05/23
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO
Presentacion del proyecto disponible | 0,5 días | mar 09/05/22 | jue 11/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado | En equipo
Confirmacion del Proyecto | 0,5 días | mar 09/05/23 | jue 18/11/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Analisis de primera reunion |  | Jue 11/05/23
Elaboracion de la informacion y el planteamiento | 1 días | Jue 11/05/23 | Jue 11/05/24 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | lun 21/11/22 | mier 23/11/22 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 3 días | lun 21/11/22 | vie 25/11/22 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Complerado
Elaboracion de Matriz marco de trabajo | 2 días | lun 21/11/2022 | vie 25/11/22 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Analisis de segunda reunion |  | Jue 11/05/23
de la informacion y el planteamiento | 1 días | Jue 11/05/23 | Mar 16/05/23 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion de los objetivos y el alcance | 1 días | lun 21/11/22 | mier 23/11/22 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Completado
Elaboracion de la historia de usuario | 3 días | lun 21/11/22 | vie 25/11/22 | 100% | Vasconez Christian, Jorge Yugsi | Complerado
Primera revision | 1 días | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision del Perfil del Proyecto | 1 dias | vie 2/12/22 | vie 2/12/22 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | defensa de forma presencial
Analisis de segunda reunion | 2 días | lun 5/12/22 | vier 16/12/2022 |  | Jenny A Ruiz R | Completado
Revision y correccion del perfil | 2 dias | dom 4/12/22 | mié 7/12/22 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | Completado | aprobacion de requisitos por el cliente y aumento
Revision y correccion del marco de trabajo | 1 días | lun 5/12/22 | mier 7/12/22 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Reunion con el cliente del aplicativo, requisitos aprobados | 1 dias | mie 14/12/22 | vie 16/12/2022 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris. | Completado
Coreccion y aumento de requisitos | 2 dias | mie 14/12/22 | vie 23/12/2022 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | Completado
Segunda revisión |  |  |  |  | Jenny A Ruiz R | Terminado
ETAPA DE REQUISITO | 1 dias | vie 16/12/2022 | vie 16/12/2022 |  | Jenny A Ruiz R | Terminado
Revision historial de usuario requisitos aprobados | 3 dias | lun 19/12/2022 | vie 23/12/2022 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado | grabaciones como evidencia
reunion con el cliente sobre los nuevos requisitos, aprobacion | 1 dias | mie 21/12/2022 | vie 23/12/2022 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
ETAPA DE ANALISIS Y DISEÑO |  | mie 21/12/2022 | vie 23/12/2022 |  | Tamayo Alison, Olalla Kris, Sangoquiza David | En proceso
Revision historia de usuario | 2 dias | jue 22/12/2023 | vie 23/12/2022 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | Completado | se realiza grabaciones de los temas solicitaciones
Revision Perfil Proyecto | 2 dias | vie 23/12/2022 | vie 23/12/2022 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | Completado
Sprint 0 |  |  |  |  | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | En proceso
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N1 | 1dias | lun 26/12/2022 | mie 04/1/2023 | 100% | David Sangoquiza | Completado | se realiza grabaciones de los temas solicitados
Creacion del codigo | 6 dias | mar 27/12/2022 | mar 03/1/2023 | 100% | Tamayo Alison | Complertado
revisión | 3 dias | mar 3/1/2023 | vie 06/1/2023 | 100% | Tamayo Alison, Olalla Kris; Sangoquiza David | Completado
Presentacion del primer requisito funcional | 1 dias | vie 6/1/2023 | mie 04/01/2023 | 100% | Jenny A Ruiz R | Completado
Elaboracion backlog | 2 dias | mie 04/01/2023 | vier 06/01/2023 | 100% | Tamayo Alison | Completado
Sprint 1
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N2 y N3
Elaboracion el backlog
Creacion del codigo
Revisión
Creación de cajas Blanca y Negra
Sprint 2
Elaboracion Funcionalidad Requerimiento N4 y N5
Elaboracion el backlog
Creacion del codigo
revisión de grupo y usuario
Creacion de cajas Blanca y Negra
Presentación de Sprint 2
ETAPAS DE PRUEBA Y DESPLIEGE
ETAPA DE PRUEBA Y DESPLIEGE
Implementacion
Pruebas
Ejecucion de pruebas
Defensa del proyecto

## Cronograma
DIGRAMA CRONOGRAMA ESPECIFICACION DE FECHAS