## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Identificacion de los principales desafios en el proceso de registro de ventas | Identificación de los problemas que tiene la microempresa en este ambito | Para que con el proposito de comprendeer las areas problematicas que podrian beneficiarse de la automatización de dicho proceso | DY natural (propietarios) | Entrevista con los propietarios del negocio | Vásconez Christian | 28 minutos | 2023-05-21 | Alta | Terminado | Por medio de los enlaces de videos grabados durante la sesion en zoom. | Los clientes fueron b astante claros y directos con sus requerimentos y hacia donde deberiamos enfocarnos en el desarrollo de su software | Definicion de problemas y necesidades
REQ002 | Analisis de los procesos de ventas actuales | Evaluar los puntos debiles, limitaciones y posibles errores en el proceso manual | Para tener una mayor efectividad en el registro de ventas y contabilidad de ganancias netas. | DY natural (propietarios) | Reunion del equipo de trabajo para poner en revision las distintas desventajas del proceso actual de ventas | Yugsi Jorge | 30 minutos | 2023-05-21 | Alta | Terminado | Reuniones presenciales del equipo | Ninguno | Analsisi del problema principal
REQ003 | Identficiación de la problemática del negocio | Evaluar los problemas asociados con el registro manual de ventas como los posibles errores de ingreso de datos, pérdida de información, falta de organización, entre otras. | Para entender como el proceso manual afecta la eficiencia y precisión del registro de ventas | DY natural (propietarios) | Mediante metodologias de las 5W2H identificar el problema, los efectos, causas y problemas anexados al principal. | Vásconez Christian | 1 hora | 2023-05-22 | Media | Terminado | Por medio del arbol de problemas realizado | Ninguno | Desarrollo de problemática
REQ004 | Elegir el IDE para desarrollar el software | Actualizar de a poco la empresa que está un tanto atrasada en el uso tecnológico | Para que haya una forma comprensible de dar uso al programa | DY natural (propietarios) | Identificando IDEs donde se puedan realizar el programa requerido de forma eficaz | Vásconez Christian | 30 minutos | 2023-05-24 | Media | Terminado | Coordinando el inicio del proceso de desarrollo en el IDE elegido | Se eligio el IDE NetBeans, que trabaja con el lenguaje -java | Eleccion de IDE
REQ005 | Definicion de los requisitos del software | identificar los datos que se deben capturar en el nuevo software. | Establecer la necesidad de registro de información en el área de ventas | DY natural (propietarios) | Analizando los requerimentos anteriores y definiendo los aspectos del software | Yugsi Jorge | 1 hora | 2023-05-24 | Alta | En proceso | Por determinar | ninguno | Requisitos del software
REQ006
REQ007
REQ008
REQ009
REQ010
REQ011
REQ012
REQ013
REQ014
REQ015
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | DY natural (propietarios) |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 hora |  | Alta |  | Yugsi Jorge
| QUE | identificar los datos que se deben capturar en el nuevo software. |  | PARA QUE | Establecer la necesidad de registro de información en el área de ventas |  | COMO | Analizando los requerimentos anteriores y definiendo los aspectos del software
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso al aplicativo
| PRUEBA |  | Por determinar |  |  | COMENTARIOS | ninguno